## PAT
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2026 | [20 empty] | CÓDIGO | GC-PL-001
[23 empty] | VERSIÓN | 001
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD | [20 empty] | FECHA | 2025-09-01
[23 empty] | HOJA | Página 1 de 2
OBJETIVO |  | Establecer un Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo que permita: cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollar actividades de promocion de salud y prevencion de accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores y crear ambientes de trabajo seguros y saludables a través de la identificación, evaluación y control de los riesgos.
ALCANCE |  | Aplica a todo el personal que se encuentra laborando con la institucion independientemente el tipo de vinculacion: personal de planta o vinculado por medio de prestacion de servicio o agremiaciones sindicales
NORMATIVIDAD |  | Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 0312 de 2019
CICLO PHVA | ITEMS DEL ESTANDAR | METAS | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
|  |  |  | FINANCIERO | TECNOLOGICO | HUMANO |  |  | FINANCIERO | TECNOLOGIA | HUMANO
PLANEAR | Asignacion del responsable del sistema de gestion de sst | Cumplir 100% con este requisito | Actualizar el documento de asignacion del responsable del SG-SST | Salario | PC y papeleria | Profesional con postgrado en SST, con licencia en SST vigente y curso de virtual de SST de 50 horas | Gerencia | Actualizar el documento de asignacion del responsable del SG-SST | Salario | PC | Profesional SST , con el perfil que dicta la normatividad | 1 | [11 empty] | 1
| Asignacion de las responsabilidades en SST | Cumplir en un 90% con la socializacion de las responsabilidades | Asignar y socializar las responsabilidades especificas en el SG-SST | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Gerencia - Profesional SST- Jefes de Areas - Trabajadores - Contratistas | Gerencia, Recursos Humanos y Profesional SST | Asignar y documentar las responsabilidades especificas en el SG-SST | NA | PC, plataforma web | Trabajadores, lideres, Gerencia | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Asignacion de recursos para el SG-SST | Cumplimiento del 100% de la actividad | Generar actualización del documento y proceder con la revisión, aprobación y firma de este. | Presupuesto | PC y papeleria | Profesional SST | Recursos Humanos | Generar actualización del documento y proceder con la revisión, aprobación y firma de este. | ver presupuesto | PC, impresora, papeleria, video bean | Copasst,brigadas, asesor ARL | 1 | [11 empty] | 1
| Afiliacion al sistema de seguridad social integral | Verificar según criterio de legislacion la afiliacion al sistema de seguridad social de los trabajadores | Verificar de manera mensual la planilla de pago de seguridad social del personal de planta y contratistas | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico, plataforma electronica para verificacion | Profesional SST - Talento Humano | Profesional SST | Verificar de manera mensual la planilla de pago de seguridad social del personal de planta y prestacion de servicios | NA | Portal Transaccional web, correo electronico | Áreas de Talento Humano, proveedores y contratistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Verificar la planilla de pago de seguridad social de 90 trabajadores que se encuentren vinculados por medio de prestacion de servicio y afiliaciones | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Profesional SST | Verificar la planilla de pago de seguridad social de 70 trabajadores que se encuentren vinculados por medio de prestacion de servicio | NA | Portal Transaccional web, correo electronico | plataformas de verificacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Verificar planila de pago de seguridad social de personal vinculado por medio de agremiaciones sindicales y verificar la autorizacion de la agremiacio por parte del ministerio de salud y proteccion social | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Agremiacion Sindical | Profesional SST | Personal vinculadon por medio de agremiaciones sindicales verificar planila de pago de seguridad social y autorizacion por parte del ministerio de salud y proteccion social | NA | Portal Transaccional web, correo electronico | plataformas de verificacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Verificar de manera mensual la planilla de pago de seguridad social de las empresas que prestan servicios de (aseo-vigilancia-mantenimiento-equipos biomedicos-apoyo diagnostico) en la institucion. | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Proveedores | Profesional SST | Verificar de manera mensual la planilla de pago de seguridad social de los proveedores (aseo-vigilancia-mantenimiento-equipos biomedicos-apoyo diagnostico | NA | Portal Transaccional web, correo electronico | plataformas de verificacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Identificacion de los trabajadores que se dediquen en forma permanenente a actividades de alto risgo y cotizacion de pension especial | Identificar en un 100% los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo | Verificar de manera mensual el pago de la cotizacion especial señalado en el Decreto 2090 de 2003 | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Talento Humano | Profesional SST | Verificar de manera mensual el pago de la cotizacion especial señalado en el Decreto 2090 de 2003, entrega de lectura de dosimetria y seguimiento a exposicion de niveles | NA | Portal Transaccional web, correo electronico | plataformas de verificacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Conformacion y Funcionamiento del COPASST | Cumplir con el 100% de las actividades programadas para la conformacion y funcionamiento del COPASST | Realizar convocatoria de elecciones de COPASST 2024-2026 | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Gerencia - Profesional SST - Talento Humano | Profesional SST | Realizar convocatoria de elecciones 2024-2026 | NA | PC, impresora, papeleria, | Trabajadores, lideres, Gerencia |  | 1 | [10 empty] | 1
|  |  | Ejecutar las reuniones mensuales del comité | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar las reuniones mensuales del comité | NA | PC, impresora, papeleria, | integrantes Copasst |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Realizar las capacitaciones para garantizar el funcionamiento del comité | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Profesional SST Y RRHH | Realizar las capacitaciones para garantizar el funcionamiento del comité SST | NA | PC, impresora, papeleria, video bean | Asesor ARL, profesional SST |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Realizar las inspecciones de equipos de emergencias programadas en el cronograma de inspecciones | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar las inspecciones de equipos de emergencias programadas en el cronograma de inspecciones | NA | Papeleria | integrantes Copasst, Profesional SST |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4
| Conformacion y Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Cumplir con el 90% de las actividades programadas para el funcionamiento del comité de convivencia laboral | Ejecutar las reuniones trimestrales del comité | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Comité de Convivencia Laboral | Comité de Convivencia Laboral | Ejecutar las reuniones trimestrales del comité | NA | PC, impresora, papeleria, | integrantes grupos |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
|  |  | Realizar las capacitacione para garantizar el funcionamiento del comité | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Profesional SST | Realizar las capacitacione para garantizar el funcionamiento del comité | NA | PC, impresora, papeleria, video bean | Asesor ARL, profesional SST | [12 empty] | 3
| Programa de capacitacion anual | Ejecutar en un 90% las actividades programadas en el cronograma de capacitacion | Actualizar el cronograma de capacitacion | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST | Actualizar el cronograma de capacitacion | NA | PC, impresora, papeleria, video bean | Asesor ARL, profesional SST | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Socializar el cronograma de capacitacion a la alta gerencia e integrantes del Copasst | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Gerencia - Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST | Socializar el cronograma de capacitacion a la alta gerencia e integrantes del Copasst | Ver presupuesto | PC, impresora, papeleria, video bean y plataformas | Profesional SST, Asssor externo ARL | 1 | [11 empty] | 12
|  |  | Ejecutar las actividades descritas en el cronograma de capacitaciones | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - ARL | Profesional SST - ARL | Ejecutar las actividades descritas en el cronograma de capacitaciones | Ver presupuesto | PC, impresora, papeleria, video bean y plataformas | Profesional SST, Asssor externo ARL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Induccion y Reinduccion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar en un 100% las actividades descritas en el programadas de induccion y reinduccion | Realizar induccion al personal nuevo | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST | Realizar induccion al personal nuevo | ver presupuesto | PC, impresora, papeleria, video bean | Profesional SST y Profesional talento humano | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 12
|  |  | Realizar reinduccion despues de los 6 meses de ingreso a la institucion. | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores | Profesional SST | Realizar reinduccion despues de los 6 meses de ingreso a la institucion. | ver presupuesto | PC, impresora, papeleria, video bean | Profesional SST y Profesional talento humano |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualizar la politica y realizar la socializacion de la misma en un porcentaje mayor o igual al 90% de la poblacion trabajadora | Actualizar las politicas de: Seguridad y Salud en el Trabajo, Alcohol Tabaco y Drogas, Acoso Laboral | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y RRHH | Actualizar y publicar las politicas de: Seguridad y Salud en el Trabajo, Alcohol Tabaco y Drogas, Acoso Laboral. | ver presupuesto | PC, Papelería, correos corporativos | personal asistencial y administrativo | [12 empty] | 1
|  |  | Socializar las politicas a los trabajadores de la institucion y publicarla | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST | Socializar las politicas a los trabajadores de la institucion y publicarla | NA | PC, Papelería, correos corporativos | Personal asistencial y administrativo |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Objetivos de Segurridad y Salud en el Trabajo | Revisar, socializar y realizar la medicion de los objetivos a traves del plan anual de trabajo | Revisar y socializar los objetivos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST -RH- Gerencia | Definir y socializar los objetivos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | NA | PC, Papelería, correos corporativos | Personal asistencial y administrativo |  | 1 | [10 empty] | 2
| Evaluacion Inicial del Sistema de Gestion | Cumplir minimo con un 90% de los criterios de la evaluación inicial. | Ejecutar la evaluación inicial según la legislacion vigente | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico - Wed Positiva | Profesional SST | Profesional SST | Ejecutar la evaluación inicial según la legislacion vigente | NA | Portal ALISSTA, PC, | Asesoría ARL, Profesional SST | [11 empty] | 1 | 2
| Plan Anual de Trabajo | Diseñar, socializar y ejecutar en un porcentaje mayor o igual al 90% de las actividades programadas del plan anual de trabajo | Diseñar y definir el plan de trabajo anual de la institucion | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores | Gerencia, RH y Profesional SST | Diseñar y definir el plan de trabajo anual de la institucion | ver presupuesto | PC, Papelería, correos corporativos | Asesoría ARL, Profesional SST, COPASST | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Socializar al MIPG y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Tabajo el plan anual de trabajo | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Miembros del Comité MIPG | Gerencia, RH y Profesional SST | Socializar el MIPG y al Comité paritario de Seguridad y Salud en el Tabajo el plan de trabajo anual | ver presupuesto | PC, Papelería, correos corporativos | Asesoría ARL, Profesional SST, COPASST | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ejecutar las actividades programadas en el plan anual de trabajo | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - ARL | Ejecutar las actividades programadas en el plan anual de trabajo | ver presupuesto | PC, Papelería, correos corporativos | Asesoría ARL, Profesional SST, COPASST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Archivo y Retencion Documental del Sistema de Gestion de SST | Cumplir con un porcentaje mayor o igual al 80% del registro documental del area | Ejecutar el registro de archivo documental de SST mediante procedimiento institucional | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Lider Gestion Documental | Profesional SST | Ejecutar el registro de archivo documental de SST mediante procedimiento institucional | NA | Carpetas, papeleria, PC | Asesoria de gestion documental |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 12
| Rendicion de cuentas | Cumplir con un porcentaje mayor o igual al 80% con las responsabilidades de los actores del SG-SST | Realizar la rendicion de cuenta del desarrollo del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, a todos los niveles de la institucion | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Gerencia - Profesional SST- Jefes de Areas - Trabajadores - Contratistas | RH y Profesional SST | Realizar la rendicion de cuenta del desarrollo del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, a todos los niveles de la institucion | NA | PC, portal web institucional | Gerencia, Trabajadores, Lideres, Brigadas, COPASST | [11 empty] | 1 | 1
| Matriz Legal | Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa | Actualizar Matriz Legal según normatividad Vigente | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Gerencia - Profesional SST- Jefes de Areas - Trabajadores - Contratistas | RH, abogado laboral y Profesional SST | Actualizar Matriz Legal según normatividad Vigente | NA | Web, PC | Asesor externo ARL |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Mecanismo de Comunicacion | Cumplir con el 100% del registro de comunicaciones internas y externas en materia de seguridad y salud en el trabajo | Actualizar el procedimiento de comunicación interna y externa en materia de SST | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST | Actualizar el procedimiento de comunicación interna y externa en materia de SST | NA | Portal web, PC, correo electronico, telefono | Coordinador de sistema |  | 1 | [10 empty] | 1
| Identificacion y Evaluacion para la Adquisicion de Bienes y Servicios. | Actualizar, Socializar e Implementar el Procedimiento desde al area de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualizar y Socializar el Procedimiento de Identificacion y Evaluacion para la adquisicion de bienes y servicios. | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST -Gerencia - Jefes de Areas | Profesional SST | Actualizar y Socializar el Procedimiento de Identificacion y Evaluacion para la adquisicion de bienes y servicios. | NA | PC, papeleria, correo electronico | Lider de Almacen, Apoyo Juridico | [12 empty] | 1
| Evaluacion y Selección de Proveedores y Contratistas | Actualizar, Socializar e Implementar el Procedimiento desde al area de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualizar y Socializar el Procedimiento de Selección de Proveedores y Contratistas | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST -Gerencia - Jefes de Areas | Gerencia, RH y Profesional SST - | Actualizar y Socializar el Procedimiento de Selección de Proveedores y Contratistas | NA | PC, papeleria, correo electronico | Gerencia, Trabajadores, Lideres, COPASST | [12 empty] | 2
| Gestion del Cambio | Implementar el Procedimiento desde al area de Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementar el procedimiento de Gestion del Cambio | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST -Gerencia - Jefes de Areas | Gerencia financiera | Implementar el procedimiento de Gestion del Cambio | NA | PC, papeleria, correo electronico | Apoyo Juridico, Profesional Recursos Humanos | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
HACER | Descripcion Sociodemografica y Diagnostico de Condiciones de Salud de los Trabajadores | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Recolectar la informacion correspondiente a la descripcion sociodemografica de los trabajadores de planta | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST -Trabajadores de Planta de la Institucion | Gerencia, RH y Profesional SST | Recolectar la informacion correspondiente a la descripcion sociodemografica de los trabajadores de planta | ver presupuesto | Web, PC | funcionarios, contratistas, Jefe de recursos Humanos | [12 empty] | 2
|  |  | Solicitar a la IPS contratada el diagnostico de condiciones de salud de los trabajadores de planta de la institucion | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST -Trabajadores de Planta de la Institucion | Profesional SST - IPS contratada | Solicitar a la IPS contratada el diagnostico de condiciones de salud de los trabajadores de planta de la institucion | NA | Web, PC | talento humano y sst | [12 empty] | 1
| Actividades de Medicina del Trabajo y de Prevencion y Promocion de la Salud | Cumplir en un 90% con la ejecucion de las actividades programadas | Documentar los Sistema de Vigilancia Epidemiologica (Psicosocial-Biologico-Desordenes Musculoesqueleticos) | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | RH, Profesional SST - ARL | Documentar los Sistema de Vigilancia Epidemiologica (Psicosocial-Biologico-Desordenes Musculoesqueleticos) | NA | PC, papeleria, correo electronic, Auditorio | Profesional SST ARL Positiva |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  |  | Ejecutar el cronograma de actividades de los Sistema de Vigilancia Epidemiologica | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | RH, Profesional SST - ARL | Ejecutar el cronograma de actividades de los Sistema de Vigilancia Epidemiologica | NA | PC, papeleria, correo electronic, Auditorio | Profeisonal SST, ARL Positiva |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ejecutar actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de la salud de acuerdo al diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | RH y Profesional SST | Ejecutar actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de la salud de acuerdo al diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | NA | PC, papeleria, correo electronic, Auditorio | RH y Profeisonal SST |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9
| Perfiles de Cargos | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Informar a la IPS contratada para la realizacion de las valoraciones medicas ocupacionales el perfil de cargos de la institucion | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de planta de la institucion | Profesional SST - Talento Humano | Informar a la IPS contratada para la realizacion de las valoraciones medicas ocupacionales el perfil de cargos de la institucion | ver presupuesto | PC, papeleria, correo electronic, Auditorio | RH y Profeisonal SST | [12 empty] | 1
| Evalacuiones Medicas Ocupacionales | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - Talento Humano | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales | NA | PC, papeleria, correo electronico | Profesional SST, Talento humano, medico laboral | [12 empty] | 1
|  |  | Realizar la entrega de los conceptos de aptitud de las valoraciones medico ocupacionales a los trabajadores | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST | Realizar la entrega de los conceptos de aptitud de las valoraciones medico ocupacionales a los trabajadores | ver presupuesto | PC, papeleria, correo electronico | Profesional SST, Talento humano, medico laboral | [12 empty] | 1
| Custodia de las Historias Clinicas | Cumplir al 100% | Solicitar a la IPS contratada para la realizacion de las valoraciones medicas ocupacionales la carta custodia de las historias clinicas | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Talento Humano | RH, Profesional SST e IPS | Solicitar a la IPS contratada para la realizacion de las valoraciones medicas ocupacionales la carta custodia de las historias clinicas | NA | PC, papeleria, correo electronico | Profesional de Talento humano | [12 empty] | 1
| Restricciones y Recomendaciones Medico Laborales | Cumplir al 100% con las restricciones y recomendaciones expedidas por el medico laboral | Cumplir las restricciones y recomendaciones medicos laborales | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas | RH, Profesional SST e IPS | Cumplir las restricciones y recomendaciones medicos laborales | NA | PC, papeleria, correo electronico | Profesional de Talento humano |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Estilos de Vida y Entorno Saludable | Cumplir en un 100% las actividades descritas en el programa | Actualizar e Implementar el programa de estilo de vida saludable | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - ARL | Actualizar e Implementar el programa de estilo de vida saludable | ver presupuesto | PC, papeleria, correo electronic, Auditorio | Profesional SST, ARL |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | Cumplir en un 100% las actividades descritas en el programa | Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales y la Entidad Promotora de Salud, los accidentes de trabajo y enfermadades laborales | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | RH y Profesional SST | Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales y la Entidad Promotora de Salud, los accidentes de trabajo y enfermadades laborales | NA | PC, papeleria, correo electronico, portal Web positiva | Funcionarios, lideres, Asesor externo ARL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales presentados en las institucion | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales presentados en las institucion | NA | PC, papeleria, correo electronico, portal Web positiva | Copasst, Lideres, Brigadistes, Asesor Externo ARL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Definir e implementar acciones preventivas y/o correctivas teniendo en cuenta los resultado de las investigaciones de los accidentes de trabajo y las causas basicas de las enfermedades profesionales | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | implementar actividdaes según clasificacion del riesgo | NA | PC, papeleria, correo electronico, portal Web positiva | Copasst, Lideres, Brigadistes, Asesor Externo ARL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Registro de Analisis estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Cumplir con el 100% del registro estadistico de los accidentes y enfermedades laborales en el periodo | Llevar registro estadistico de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Profesional SST | Llevar registro estadistico de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales | NA | PC, papeleria, correo electronico, | Profesional SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Indicadores de Accidentalidad y Enfermedad Laboral | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Realizar medicion de frecuencia, severidad, mortalidad de accidentes de trabajo | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Profesional SST | Realizar medicion de frecuencia, severidad, mortalidad de accidentes de trabajo | NA | PC, papeleria, correo electronico, portal Web positiva | Profesional de Recursos Humanos, Lider de almaceProfesional SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Realizar medicion de prevalencia, incidencia de enfermedad laboral y ausentismo por causa medica | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Profesional SST | Realizar medicion de prevalencia, incidencia de enfermedad laboral y ausentismo por causa medica | NA | PC, papeleria, correo electronico, portal Web positiva | Profesional de Recursos Humanos, Lider de almaceProfesional SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Metodologia para la Identificacion de Peligros, Evaluacion y Valoracion de Riesgos | Cumplir con el 100% de la actualizacion de la metodologia | Actualizar la metologia para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion del riesgo | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - ARL | Profesional SST - ARL | Actualizar la metologia para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion del riesgo | NA | PC, papeleria, Web | Asesor externo ARL | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Identifiacion de Peligros y Evaluacion y Valoracion de Riesgos con participacion de todos los niveles de la empresa | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Realizar la identificacion y actualizacion de los peligros y la evaluacion del riesgos teniendo en cuenta la participacion de los trabajadores | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Gerencia - Jefes de Area - Trabajadores de la institucion | RH y Profesional SST | Realizar la identificacion y actualizacion de los peligros y la evaluacion del riesgos teniendo en cuenta la participacion de los trabajadores | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Medidas de Prevencion y Control frente a Peligros/Riesgos Identificados | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Ejecutar las medidas de prevencion y control descritas en el procedimiento de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Gerencia - Jefes de Area - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - Gerencia - Jefes de Area | Ejecutar las medidas de prevencion y control descritas en el procedimiento de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 11
|  |  | Verificar que los trabajadores cumplan con las medidas de prevencion y control de los peligros | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Area - Trabajadores de la institucion | Profesional SST | Verificar que los trabajadores cumplan con las medidas de prevencion y control de los peligros | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11
| Identificacion de Sustancias catalogadas como Carcinogenas o con Toxicidad Agudas | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Identificar las sustancias o agentes catalogadas como carcinogenas o toxicidad aguda | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas | Profesional SST - Jefes de Areas | Identificar las sustancias o agentes catalogadas como carcinogenas o toxicidad aguda | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST | [12 empty] | 4
|  |  | Implementar medidas de intervencion para las sustanncias identificadas | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion | Profesional SST - ARL | Implementar medidas de intervencion para las sustanncias identificadas | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST |  |  | 1 | [9 empty] | 11
| Mediciones Ambientales | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Realizar mediciones ambientales según areas priorizadas | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas | Profesional SST - ARL | Realizar mediciones ambientales según areas priorizadas | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST | [12 empty] | 1
|  |  | Socializar el resultado de las mediciones ambientales a: Gerencia , Copasst y Jefes de Areas | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST | Socializar el resultado de las mediciones ambientales a: Gerencia , Copasst y Jefes de Areas | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST | [12 empty] | 1
|  |  | Realizar el plan de mejora definido en el informe de mediciones ambientales | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST - Gerencia | Realizar el plan de mejora definido en el informe de mediciones ambientales | NA | PC, papeleria, Web | RH y Profeisonal SST | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | Cumplir en un 100% las actividades descritas en el procedimiento | Actualizar el procedimiento y formatos de inspecciones | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | RH, Profesional SST y mantenimientos | Actualizar el procedimiento y formatos de inspecciones | NA | PC, papeleria, Web | Profesional SST | [12 empty] | 1
|  |  | Ejecutar el cronograma de inspecciones y realizar la intervencion según los hallazgos encontrados | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST -Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el cronograma de inspecciones y realizar la intervencion según los hallazgos encontrados | NA | PC, papeleria, Web | Profesional SST | [12 empty] | 1
| Mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas | Cumplir con la verificacion del mantenimiento de un 80% en las instalaciones, maquinas y equipos | Verificar el cumplimieneto del cronograma de mantenimiento | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas | Profesional SST | Verificar el cumplimieneto del cronograma de mantenimiento | NA | PC | Mantenimiento, Biomedicina, sistemas |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 8
| Entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) y capacitacion en su buen uso | Cumplir el 100% de la verificacion de entrega de los elementos de proteccion personal | Solicitar al area de almacen, jefes de areas , el soporte de entrega de EPP mensual | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas - Contratistas | Farmacia y Profesional SST | Solicitar al area de almacen y empresas contratistas el soporte de entrega de EPP mensual | NA | PC, papeleria, Web | Lidesres de Areas, Lider de Almacen, Contratistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Plan de Prevencion, Preparacion y Respuestas ante emergencia | Cumplimiento del 100% del desarrollo del Plan de Emergencias | Actualizar y socializar el plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas - Contratistas | Profesional SST - ARL | Actualizar y socializar el plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias | NA | PC, papeleria, Web | Funcionarios, lideres de areas, contratistas, Copasst, Brigadas de Emergencia | [12 empty] | 1
| Brigada de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Conformacion de Brigadas de Emergencias | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion - contratistas | Profesional SST | Conformacion, entrenamiento y dotacion de Brigadas de Emergencias | NA | PC, papeleria, Web | Brigadistas | [12 empty] | 1
|  |  | Capacitacion y dotacion de brigadas de emergencias | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Trabajadores de la institucion - Trabajadores contratistas | Profesional SST | realizacion de simulacros | NA | PC, papeleria, Web | Brigadistas | [12 empty] | 1
|  |  | Simulacro de Emergencia | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas - Contratistas | Profesional SST | Simulacros de Emergencia | Ver presupuesto | equipos de emregencia, papeleria, equipo de logistica | Brigadistas | [9 empty] | 1 |  |  | 1
VERIFICAR | Auditoria Anual | Cumplir con el 100% de la Auditoria Anual | Diseñar programa de auditoria | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Jefes de Areas - Contratistas | Profesional SST | Realizar la auditoria anual del SG-SST | NA | PC, papeleria, Web | Control interno, Asesor ARL | [12 empty] | 1
|  |  | Realizar la auditoria anual del SG-SST | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Control Interno | [16 empty] | 1
| Revision por la Alta Direccion. Alcance de la auditoria del Sistema de Gestion | Cumplir en un 100% las actividades descritas | Socializar a la Alta Gerencia la ejecucion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST | Profesional SST | Realizar revision del SG-SST por parte de la Alta Gerencia | NA | PC, papeleria, Video Bean | Profesional SST | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Comunicar al Copasst el resutado de la revision por la Alta Gerencia | NA | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST | Comunicar al Copasst el resutado de la revision por la Alta Gerencia | NA | PC, papeleria, Video Bean | Integrantes del Copaasst | [12 empty] | 2
|  |  | Implementar acciones de mejora teniendo en cuenta el resultado de la revision por Alta Direccion | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST | evidencias de ejecucion de acctividades según resultado | NA | PC, papeleria, Video Bean | Integrantes del Copaasst | [12 empty] | 2
ACTUAR | Acciones Preventivas y/o Correctivas | Cumplir con un porcentaje mayor o igual al 90% de la ejecucion de las acciones preventivas y/o correctivas | Implementar las acciones preventivas y/o corectivas con base a los resultados de las inspecciones, medicion de indicadores y recomendaciones del Copasst | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Gerencia - Jefes de Area - Trabajadores de la institucion | Profesional SST | Ejecutar las acciones acciones preventivas y/o correctivas resultantes de la supervicion, inspecciones, medicion de los indicadores del SG-SST y recomendaciones del Copasst | ver presupuesto | PC, papeleria, portal web | Funcionarios, Lideres, Integrantes del Copasst, Alta gerencia, ARL | [12 empty] | 3
| Plan de mejora |  | Implementar las medidas y acciones correctivas producto de los requerimientos de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales | Ver presupuesto | PC - Papeleria - Correo Electronico | Profesional SST - Gerencia - Jefes de Area - Trabajadores de la institucion | Profesional SST | Establecer plan de mejoramiento de acuerdo a la revision de la Alta Direccion | NA | PC | Profesional SST, Copasst, Gerencia, Lideres de Areas | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 4
TOTAL ACTIVIDADES | [11 empty] | 22 | 21 | 30 | 26 | 23 | 31 | 20 | 20 | 26 | 18 | 18 | 19 | 325
Nota: PAT sujeto a cambios según la identificación de prioridades en Gestión de Riesgos.
[12 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PROGRAMADO |  | PARA DILIGENCIAR EL PERIODO DE EJECUCION |  | Programado | 27 | 27 | 28 | 22 | 25 | 29 | 24 | 22 | 22 | 25 | 22 | 24 | 297
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | [6 empty] | EJECUTADO |  | 1=programado |  | Cumplido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES APLAZADAS | [6 empty] | APLAZADO |  | 2=cumplido |  | Aplazado | 22 | 21 | 30 | 26 | 23 | 31 | 20 | 20 | 26 | 18 | 18 | 19 | 274
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  | 3=aplazado |  | % Cumplimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANA SOFIA MALDONADO TORREGROSA Gerente HSJB
YESETH CASTRO TORRES
Reviso: EDILBERTO MINTENEGRO GARCIA Profesional Universitario RH
Hacer | Matriz de Peligros | 100% | Actualizar matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos | Talento Humano, SST |  |  | Profesional SST | Seguimiento matriz | Formatos, tiempo |  |  |  |  | X
Hacer | PVE | 100% | Diseñar e implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica | SST, ARL |  |  | Profesional SST | Implementación PVE | Capacitaciones | [5 empty] | X | X
Hacer | Exámenes Médicos | 100% | Coordinar exámenes médicos ocupacionales | IPS, EPS |  |  | Talento Humano | Seguimiento exámenes | Contratos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Actuar | AT/IT | 100% | Investigar accidentes e incidentes laborales | SST, COPASST |  |  | Profesional SST | Planes mejora | Formatos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Hacer | Emergencias | 100% | Actualizar plan de emergencias y realizar simulacro | Brigada |  |  | Profesional SST | Simulacro | Equipos | [9 empty] | X
Verificar | Auditoría | 100% | Realizar auditoría interna SG-SST | Auditor |  |  | Profesional SST | Informe auditoría | Honorarios | [11 empty] | X
Verificar | Indicadores | 100% | Medir y analizar indicadores SG-SST | SST |  |  | Profesional SST | Reporte | Software |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Planear | Presupuesto | 100% | Consolidar presupuesto anual SG-SST | Gerencia |  |  | Administración | Aprobación | Recursos |  |  | X